## Przedmiar 1
Załącznik nr 17
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn.
| 45231300-8 45232410-9 45111200-0 45342000-6 45233140-2 45232423-3 45231400-9 |  | Projekt wykonawczy p.n.: „Modernizacja przepompowni ścieków PP6 Kanałowa zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Kanałowej” - część: technologiczna i sanitarna, elektryczna i AKPiA, konstrukcyjno-budowlana, drogowa
1 |  |  | Przepompownia ścieków - cz. technologiczna
1.1 |  | ST-1 | Tymczasowe pompowanie ścieków dla utrzymania ruchu sieci kanalizacyjnej, Q sd = 125 m3/dobę, Q max h = 4,5 dm3/sek | kpl | 1 | 1
1.2 |  | ST-1 | Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót wraz z opłatą za zajęcie pasa drogowego na czas robót | kpl | 1 | 1
1.3 |  | ST-1 | Analogia - Zabudowa pompowni ścieków ze zbiornikiem z polimerobetonu Fi·1500·mm, głębokość 4,95·m, Qn =6,0 dm3/s, Hp = 7,0 mH2O, z wyposażeniem i armaturą i szafą sterowania i wizualizacji - komplet | kpl | 1 | 1
1.4 |  | ST-1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm - podłączenie przewodu grawitacyjnego | m | 4 | 1
1.5 |  | ST-1 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·110·mm - podłączenie przewodu tłocznego ścieków | m | 4 | 1
1.6 |  | ST-1 | Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, łuki 25° | szt | 1 | 1
1.7 |  | ST-1 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 110·mm | złącze | 1 | 1
1.8 |  | ST-1 | Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułożonego w ziemi | m | 4 | 1
1.9 |  | ST-1 | Rury ochronne, Dn 150·mm - rura osłonowa dwudzielna, przekrój sześciokątny, systemowe uszczelnienie, skręcana z elementów o dł.=2,0m wraz z rurą wydmuchową i skrzynką uliczną - zabezpieczenie istn. gazociągu (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1
1.10 |  | ST-1 | Montaż płóz dystansowych w rurach ochronnych DN150 | szt | 2 | 1
1.11 |  | ST-1 | Analogia - Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·100·mm, rury PE (odcinek 200·m) - rurociąg ciśnieniowy kanalozacji tłocznej fi 110 PE | próba | 1 | 1
1.12 |  | ST-1 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·250·mm | m | 4 | 1
1.13 |  | ST-1 | Kamerowanie kanalizacji - odcinek podłączeniowy Dn 250 od najbliższej studni rewizyjnej do przepompowni | m | 5 | 1
1.14 |  | ST-1 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0·m | kpl | 2 | 1
1.15 |  | ST-1 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaż: rozpiętość 4,0·m | kpl | 2 | 1
1.16 |  | ST-1 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi·110·mm - AROT 110 PS | m | 6 | 1
2 |  |  | Przepompownia ścieków - cz. sanitarna - odwodnienie zjazdu
2.1 |  | ST-1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm | m | 6 | 1
2.2 |  | ST-1 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·160·mm - redukcja Fi 110/160 | szt | 1 | 1
2.3 |  | ST-1 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·160·mm - kolano Fi 160 | szt | 1 | 1
2.4 |  | ST-1 | Wykucia ręczne otworów w konstrukcjach monolitycznych betonowych - otwór montażowy do studni włączeniowej | m3 | 0 | 1
2.5 |  | ST-1 | Analogia - uszczelnienie podłączenia z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych, Dn·150·mm | szt | 1 | 1
2.6 |  | ST-1 | Odwodnienie liniowe DN100, szer 135mm, koryto polimerobetonowe ze spadkiem własnym, ruszt żeliwny kl. D400 | m | 7.7 | 1
3 |  |  | Przepompownia ścieków - cz. elektryczna i AKPiA
K.1 |  | ST-2 | Linia kablowa
3.1 |  | ST-2 | Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m | odcinek | 1 | 1
3.2 |  | ST-2 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 10.24 | 1
3.3 |  | ST-2 | Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm w rowie o szerokości dna do 0.4 m podsypka | m | 32 | 1
3.4 |  | ST-2 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm -DVK 75 | m | 32 | 1
3.5 |  | ST-2 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach | m | 32 | 1
3.6 |  | ST-2 | Uszczelnienie wylotu rur (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt. | 2 | 1
3.7 |  | ST-2 | Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm w rowie o szerokości dna do 0.4 m nadsypka | m | 32 | 1
3.8 |  | ST-2 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 7.68 | 1
K.2 |  |  | Montaż i podłączenie szafy sterującej
3.9 |  | ST-2 | Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.IV | szt. | 1 | 1
3.10 |  | ST-2 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym szafa AKPiA | szt. | 1 | 1
3.11 |  | ST-2 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - do złacza kablowego i szafy sterującej | m | 5 | 1
3.12 |  | ST-2 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 | 1
3.13 |  | ST-2 | Złącze kablowe - pomiar | szt | 1 | 1
K.3 |  |  | Uziemienie szafy sterującej
3.14 |  | ST-2 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.IV - szafa AKPiA (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m | 12 | 1
3.15 |  | ST-2 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 2 | 1
3.16 |  | ST-2 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości | szt. | 6 | 1
3.17 |  | ST-2 | Układanie bednarki w kanałach na gotowych uchwytach - bednarka do 120 mm2 - do szafy sterującej (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m | 1.5 | 1
3.18 |  | ST-2 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 1
K.4 |  |  | Koszty dodatkowe
3.19 |  | ST-2 | Gedezja | kpl | 1 | 1
3.20 |  | ST-2 | Wykonanie rozbudowy aplikacji w systemie wizualizacji na centralnej dyspozytorni w ZWiK Sp. z o.o. Racibórz | kpl | 1 | 1
4 |  |  | Przepompownia ścieków - roboty ziemne i cz. konstrukcyjno-budowlana
4.1 |  | ST-3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.013 | 1
4.2 |  | ST-3 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III - wykop pod przykanalik dla odwodnienia zjazdu | m3 | 4 | 1
4.3 |  | ST-3 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III - wykop dla podłączenia istn. rurociągów do przepompowni | m3 | 19.98 | 1
4.4 |  | ST-3 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-10·t - wykop technologiczny pod zbiornik przepompowni | m3 | 45.45 | 1
4.5 |  | ST-3 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15·t - wykop technologiczny pod zbiornik przepompowni | m3 | 45.45 | 8
4.6 |  | ST-3 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 6.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 10 | 1
4.7 |  | ST-3 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 6.0·m, kategoria gruntu III-IV | m2 | 90.1 | 1
4.8 |  | ST-3 | Demontaż zbiornika stalowego d=1500mm, H = 5,0m | kpl | 1 | 1
4.9 |  | ST-3 | Pompowanie wody - odwodnienie wykopów | m-g | 72 | 1
4.10 |  | ST-3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm - podsypka piaskowa pod rurociągi | m3 | 0.8 | 1
4.11 |  | ST-3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm - podsypka piaskowa zbiornik przepompowni | m3 | 1.4 | 1
4.12 |  | ST-3 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - podkład z chudego betonu | m3 | 1.35 | 1
4.13 |  | ST-3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm - obsypka piaskowa rurociagów | m3 | 2.8 | 1
4.14 |  | ST-3 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - grunt z dowozu - piasek | m3 | 36.5 | 1
4.15 |  | ST-3 | Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 36.5 | 1
4.16 |  | ST-3 | Koszt składowania ziemi na wysypisku | t | 90.81 | 1
4.17 |  | ST-3 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów | ha | 0.008 | 1
4.18 |  | ST-3 | Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, wolnostojące o wysokości do 9 m, na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 2.028 | 1
4.19 |  | ST-3 | Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 1.096 | 1
4.20 |  | ST-3 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3·cm | m2 | 10.2 | 1
4.21 |  | ST-3 | Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1·km, kategoria gruntu III | m3 | 3.3 | 1
4.22 |  | ST-3 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - podkład z chudego betonu pod fundament i stopy fundamentowe ogrodzenia | m3 | 2.89 | 1
4.23 |  | ST-3 | Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą | m3 | 1.81 | 1
4.24 |  | ST-3 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm | t | 0.063 | 1
4.25 |  | ST-3 | Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III | szt | 4 | 1
4.26 |  | ST-3 | Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, beton podawany pompą - stopy fundamentowe dla ogrodzenia z siatki | m3 | 0.463 | 1
4.27 |  | ST-3 | Ogrodzenie z mat stalowych ogrodzeniowych na słupkach stalowych, wys. 1,83m, mata ogrodzeniowa powlekana poliestrem, słupki powlekane PVC, kolor zielony | m | 3.35 | 1
4.28 |  | ST-3 | Brama uchylna dwuskrzydłowa z ramą z profili zamkniętych 40*40*2mm z wypełnieniem matą ogrodzeniową, powlekanie PVC, kolor zielony | kpl | 1 | 1
4.29 |  | ST-3 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara, podsypka piaskowo cementowa 4:1, gr 10 cm | m2 | 4.5 | 1
4.30 |  | ST-3 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV | m | 5.3 | 1
4.31 |  | ST-3 | Ława pod krawężniki betonowa, beton B-15 | m3 | 0.334 | 1
4.32 |  | ST-3 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na ławie betonowej z chudego betonu | m | 5.3 | 1
4.33 |  | ST-3 | Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 3 | 1
5 |  |  | Przepompownia ścieków - cz. drogowa
5.1 |  | ST-4 | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 17.1 | 1
5.2 |  | ST-4 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5·cm na podsypce piaskowej | m2 | 42.5 | 1
5.3 |  | ST-4 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 10.95 | 1
5.4 |  | ST-4 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości | m2 | 10.95 | 1
5.5 |  | ST-4 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III | m3 | 9.61 | 1
5.6 |  | ST-4 | Warstwa piasku stabilizowanego cementem - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | 9.61 | 1
5.7 |  | ST-4 | Warstwa piasku stabilizowanego cementem - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - na dalsze 17 cm | m2 | 9.61 | 17
5.8 |  | ST-4 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 9.61 | 1
5.9 |  | ST-4 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - na dalsze 5 cm | m2 | 9.61 | 5
5.10 |  | ST-4 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 szarej cm na podsypce z krusztwa łamanego 2/8 gr. 4 cm | m2 | 9.61 | 1
5.11 |  | ST-4 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV | m | 11.6 | 1
5.12 |  | ST-4 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton B-15 | m3 | 0.974 | 1
5.13 |  | ST-4 | Krawężniki betonowe, wtopione 15x22·cm na ławie z betonu z oporem 45x35x15 | m | 11.6 | 1
5.14 |  | ST-4 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton B-15 | m3 | 0.816 | 1
5.15 |  | ST-4 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 12 | 1
5.16 |  | ST-4 | Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m | m | 12 | 1
5.17 |  | ST-4 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton B-15 | m3 | 0.374 | 1
5.18 |  | ST-4 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 5.5 | 1
5.19 |  | ST-4 | Ława pod obrzeża chodnikowe, beton B-15 | m3 | 0.542 | 1
5.20 |  | ST-4 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 28.5 | 1
5.21 |  | ST-4 | Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:5, gr. 4cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 28.5 | 1
5.22 |  | ST-4 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 28.5 | 1
5.23 |  | ST-4 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - na dalsze 5 cm | m2 | 28.5 | 5
5.24 |  | ST-4 | Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 4.65 | 1

## Przedmiar 2
Załącznik nr 17
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn.
45231400-9
1 |  |  | Linia kablowa
1.1 |  |  | Element
1.1.1 |  | ST-5 | Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m | odcinek | 1 | 1
1.1.2 |  | ST-5 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 0.72 | 1
1.1.3 |  | ST-5 | Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm w rowie o szerokości dna do 0.4 m podsypka | m | 2 | 1
1.1.4 |  | ST-5 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 2 | 1
1.1.5 |  | ST-5 | Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm w rowie o szerokości dna do 0.4 m nadsypka | m | 2 | 1
1.1.6 |  | ST-5 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 0.48 | 1
1.1.7 |  | ST-5 | Montaż kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych | m | 3 | 1
1.1.8 |  | ST-5 | Montaż kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych | m | 8 | 1
1.1.9 |  | ST-5 | Montaż mostków rozłącznych - podłączenie kabla do sieci napowietrznej (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt. | 4 | 1
1.1.10 |  | ST-5 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV | m3 | 0.208 | 1
1.1.11 |  | ST-5 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km | m3 | 0.208 | 9
1.1.12 |  | ST-5 | Badanie linii kablowej na napięcie do 1 kV, 4-żyłowej. | odc. | 1 | 1
2 |  |  | Demontaże
2.1 |  |  | Element
2.1.1 |  | ST-5 | Montaż mostków rozłącznych - podłączenie kabla do sieci napowietrznej demontaż (R= 0,700, M= 0,700, S= 1,000) | szt. | 4 | 1
2.1.2 |  | ST-5 | Montaż kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - demontaż | m | 3 | 0.7
2.1.3 |  | ST-5 | Montaż kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - demontaż | m | 8 | 0.7
2.1.4 |  | ST-5 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - odkopanie kabla z przyłącza budynku nr 27 | m3 | 0.64 | 1
2.1.5 |  | ST-5 | Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm w rowie o szerokości dna do 0.4 m podsypka | m | 2 | 1
2.1.6 |  | ST-5 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 2 | 1
2.1.7 |  | ST-5 | Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm w rowie o szerokości dna do 0.4 m nadsypka | m | 2 | 1
2.1.8 |  | ST-5 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 0.48 | 1
2.1.9 |  | ST-5 | Badanie linii kablowej na napięcie do 1 kV, 4-żyłowej. | odc. | 1 | 1
2.1.10 |  | ST-5 | Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych bliźniaczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 10 m | szt. | 1 | 1
2.1.11 |  | ST-5 | Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 35 mm2 na słupach żelbetowych | km/3 przew. | 0.034 | 1
2.1.12 |  | ST-5 | Demontaż napowietrznych rozdzielnic szafowych NN z konstrukcją - skrzynka przyłączeniowa | kpl. | 1 | 1
2.1.13 |  | ST-5 | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | t | 1.6 | 1
2.1.14 |  | ST-5 | Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna na odległość do 20.0 km (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | t | 0.1 | 1
3 |  |  | Złącze pomiarowe ZK1b+1P
3.1 |  |  | Element
3.1.1 |  | ST-5 | Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.IV | szt. | 1 | 1
3.1.2 |  | ST-5 | Złącza pomiarowe - ZK3a+1P | kpl. | 1 | 1
3.1.3 |  | ST-5 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - do złacza kablowego | m | 2 | 1
3.1.4 |  | ST-5 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - do złacza kablowego dla budynku 27 kabel z demontażu | m | 2 | 1
3.1.5 |  | ST-5 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m | 2 | 1
3.1.6 |  | ST-5 | Układanie bednarki w kanałach na gotowych uchwytach - bednarka do 120 mm2 - do złącza (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m | 1 | 1
3.1.7 |  | ST-5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 1 | 1
3.1.8 |  | ST-5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości | szt. | 3 | 1
3.1.9 |  | ST-5 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 | 1
3.1.10 |  | ST-5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 1
3.1.11 |  | ST-5 | Złącze kablowe - pomiar | szt | 1 | 1
4 |  |  | Opłaty
4.1 |  |  | Element
4.1.1 |  | ST-5 | Geodezja | kpl | 1 | 1
4.1.2 |  | ST-5 | Wyłączenie Tauron | kpl | 1 | 1
4.1.3 |  | ST-5 | Nadzory branżowe | kpl | 1 | 1